## ผ 01
| 5 |  |  |  | ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
อบต.แม่เจดีย์/
1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา | 23 | 26.7442 | 4613000 | 17.88 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม | 23 | 26.7442 | 4613000 | 17.88
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 3.4884 | 80000 | 0.3102 | อบต.แม่เจดีย์/
2.2 แผนงานการเกษตร | 3 | 3.4884 | 60000 | 0.23265 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม | 6 | 6.9767 | 140000 | 0.54284
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.3256 | 40000 | 0.1551
3.2 แผนงานงบกลาง | 4 | 4.6512 | 15280200 | 59.2484
3.3แผนงานสาธารณสุข | 5 | 5.814 | 443000 | 1.7177 | อบต.แม่เจดีย์/
3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 | 6.9767 | 240000 | 0.93059 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 2.3256 | 60000 | 0.23265
รวม | 19 | 22.093 | 16063200 | 62.2844
| 6 |  |  |  | ผด 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศึกษา | 7 | 8.1395 | 3205860 | 12.4306
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 6.9767 | 240000 | 0.93059
รวม | 13 | 15.1163 | 3445860 | 13.3612
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานการเกษตร | 6 | 6.9767 | 140000 | 0.54284
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 3.4884 | 50000 | 0.19
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 2.3256 | 40000 | 0.15
รวม | 11 | 12.7907 | 230000 | 0.88284
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและ
บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 8.1395 | 746000 | 2.91
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 3.4884 | 35000 | 0.13
6.3 แผนงานงบกลาง | 4 | 4.6512 | 517020 | 2.0047
รวม | 14 | 16.2791 | 1298020 | 5.0447
รวมทั้งสิ้น | 86 | 100 | 25790080 | 99.996

## ผ.02
|  | 7 | [12 empty] | ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำและการจราจร
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา | 350000 | หมู่ที่ 1-16 | กองช่าง
| และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ ถนนหรือสิ่งก่อสร้าง | โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ของ อบต.แม่เจดีย์
2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองช่าง
|  | ตามประมาณการกองช่าง |  | จำนวน 3 ศูนย์
3 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4 เมตร | 260000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| คอนกรีต บ้านแม่ขะจาน(สันลมจอย) หมู่ที่ 1 | ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร |  | บ้านสันลมจอย
4 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร | 300000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| คอนกรีต (สายกลาง) บ้านขันหอม หมู่ที่ 2 | ยาว 165 เมตร หนา 0.04 เมตร |  | บ้านขันหอม
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย8) | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3 เมตร | 250000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| บ้านสา หมู่ที่ 3 | ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร |  | บ้านสา
หรือพื้นไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
|  | 8 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำและการจราจร
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 1.50 เมตร | 250000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| รูปตัวยูพร้อมฝาปิดทางเข้าบ้านราษฎร (ซอย3) บ้านสันกู่ | ยาว 30.00 เมตร สูง 1.50 เมตร |  | บ้านสันกู่
| หมู่ที่ 4 | หนา 0.15 เมตร พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้าน
ราษฎร จำนวน 1 จุด
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 15) | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3 เมตร | 250000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 | ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร |  | บ้านป่าแงะ
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
8 | โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาสุสาน บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 6.50 เมตร | 250000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
|  | ยาว 33.00 เมตร สูง 3.10 เมตร |  | บ้านสันมะนะ
9 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคาร | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 16.00 เมตร | 250000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| อเนกประสงค์ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 | ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร |  | บ้านทุ่งยาว
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร
|  | 9 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำและการจราจร
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยปางมุ้น) | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร | 210000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 | ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร |  | บ้านปางมะกาด
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร | 84000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| (หน้าอาคารอเนกประสงค์) บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 | ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร |  | บ้านปางมะกาด
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
12 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 1.80 เมตร | 158000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9 | ยาว 5.00 สูง 1.80 เมตร จำนวน 1 ช่อง |  | บ้านห้วยทราย
13 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร | 260000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| คอนกรีต บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ) หมู่ที่ 10 | ยาว 165.00 เมตร หนา 0.04 เมตร |  | บ้านหนองบัว
(สันป่าก่อ)
14 | โครงการก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าบ้าน บ้านใหม่พัฒนา | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 2.00 เมตร | 226000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| หมู่ที่ 12 | ยาว 11.00 เมตร สูง 6.00 เมตร |  | บ้านใหม่พัฒนา
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทรัพย์ไพบูลย์) | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร | 250000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 | ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร |  | บ้านห้วยน้ำกืน
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
|  | 10 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำและการจราจร
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร | 250000 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง
| ทางโค้งถนนสายหลัก (ขยายผิวจราจรข้างทาง) | ยาว 70.00 เมตร สูง 0.50 เมตร |  | บ้านกู่ทอง
| บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 14 | หนา 0.10 เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง
พื้นที่ก่อสร้างรวม 145.10 ตารางเมตร
17 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านป่าซางพัฒนา | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 2.50 เมตร | 188000 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง
| หมู่ที่ 15 | ยาว 8.00 เมตร สูง 2.45 เมตร |  | บ้านป่าซาง
พัฒนา
18 | โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | ปริมาณงานขนาดความกว้างเฉลี่ย 0.38-0.40 เมตร | 73000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| (ถนนสายกลาง)บ้านสาเจริญ หมู่ที่ 16 | ยาว 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.11-0.13 เมตร |  | บ้านสาเจริญ
จำนวน 176 ฝา
19 | โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแยก | ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.38-0.40 เมตร | 117000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| หนองหอยถึงบ้านกรรณิการ์ บ้านสาเจริญ หมู่ที่ 16 | ยาว 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12-0.13 เมตร |  | บ้านสาเจริญ
จำนวน 300 ฝา
20 | เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย ค่างานก่อสร้างตาม | 50000 | ตำบลแม่เจดีย์ | กองช่าง
สัญญาแบบปรับลดราคาได้(ค่าk)
|  | 11 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำและการจราจร
แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
21 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อความสว่างของหมู่บ้านในเขต | ขยายเขตไฟฟ้า ตำบลแม่เจดีย์ | 180000 | ตำบลแม่เจดีย์ | กองช่าง
ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน | ขยายเขตไฟฟ้าสำนักงานองค์การบริหารส่วน | 297000 | ตำบลแม่เจดีย์ | กองช่าง
| ตำบลแม่เจดีย์ | ตำบลแม่เจดีย์
23 | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้งปรับปรุง/ซ่อมแซม | เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 60000 | ตำบลแม่เจดีย์ | กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะ
|  | 12 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์การบริหาร | เพื่อส่งเสริมการีสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับ | 20000 | จำนวน 15 | สำนักปลัด
| ส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 | ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบล |  | หมู่บ้าน
2 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของดีตำบลแม่เจดีย์ | เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของดีและนำเสนอสินค้า | 30000 | จำนวน 15 | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | พื้นบ้านอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | หมู่บ้าน
3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าโครงการ 112 ปี | เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของดีและนำเสนอสินค้ | 30000 | จำนวน 15 | สำนักปลัด
| ของดีเวียงป่าเป้า | พื้นบ้านอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | หมู่บ้าน
13
2.แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ประจำปีงบประมาณพ.ศ2563 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการ
เกษตรอินทรีย์
2 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| เกษตรตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่เจดีย์
ประจำปีงบประมาณ 2563
3 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาการ | เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
เกษตรองค์การบริหารตำบลแม่เจดีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
|  | 14 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.1. แนวทางการพัฒนาด้าน : แผนงานงบกลาง | 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ | เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในตำบลแม่เจดีย์ | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ประจำปีงบประมาณ2563
2 | โครงการอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะ | เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| มูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ในการจัดการขยะ
3.2 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ | 11238000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ | 3427200 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
3 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือผผู้ป่วยเอดส์ | 480000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | เพื่อสนับสนุนกองทุน สปสช. | 135000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์(สปสช.)
ผด 02
15
3.2. แผนงานสาธารณสุข | 3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพระราชดำริฯสาธารณะสุข | 1.1โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ | 50000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ
|  | 1.2โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ | 50000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีฯ
|  | 1.3โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
To be number one( ศูย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
|  | 1.4โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ | 50000 | อบต.แม่เจดีย์ | กอง
|  | อนามัยแม่และเด็กของสมเด้จพระกนิษฐา |  |  | การศึกษา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
|  | 1.5โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า | 50000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
ต้านภัยมะเร็งเต้านม
|  | 1.6โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช | 50000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
ประสงค์
2 | โครงการฝึกอบรมและบริหารงานหน่วยบริการสาธารณสุข | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | รู้จักวิธีรักษาพยาบาลแบบปัจจุบัน
3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชนิดต่างๆ | 70000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากพาหะนำโรคติดต่อ
|  | 16 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
3.2. แผนงานสาธารณสุข | 3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 50000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง | ในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
5 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายโครงการผ่าตัด | เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะ | 3000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรค | ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่ไม่เจ้าของ
| พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัด | ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เชียงราย
|  | 17 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและลด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุด | 15000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| อุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี | บริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนื่องใน
| งบประมาณ พ.ศ. 2563 | เทศกาลปีใหม่
2 | โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและลด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุด | 15000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| อุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ | บริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนื่องใน
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | เทศกาลสงกรานต์
3 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. | เพื่อส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ของ อปพร.
4 | โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การ | เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | อุบัติเหตุและการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
5 | อุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้า/ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่าย | เพื่อส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 160000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| พลเรือนอำเภอเวียงป่าเป้าโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | ของ อปพร.
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.)"หลักสูตรจัดตั้ง"
ประจำปี 2563 รุ่นที่1
6 | อุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ประจำปี 2563 | อุบัติเหตุและการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
|  | 18 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
3.4. แนวทางการพัฒนา : แผนงานการศาสนา | 3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์การ | เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ให้มีความสามัคคีกัน
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่เจดีย์เกมส์ | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้าง | 50000 | อบต.แม่เจดีย์ | กอง
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 | ความสามัคคีให้แก่ประชาชนในการทำกิจกรรม |  |  | การศึกษา
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
|  | 19 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
4.1. แนวทางการพัฒนา : แผนงานการศึกษา | 4.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อพัฒนาประสบการณ์ ความรู้ ให้บุคลากร | 50000 | ศูนย์เด็กเล็ก | กอง
| ประจำปีงบประมาณ2563 | ทางการศึกษาได้มีความสามารถในการพัฒนา |  | จำนวน | การศึกษา
|  | การเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัย |  | 3 ศูนย์
2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กในองค์การ | 70000 | ศูนย์เด็กเล็ก | กอง
|  | บริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์และพื้นที่ใกล้เคียง |  | ตำบลแม่เจดีย์ | การศึกษา
3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นให้ได้ | เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก | 108000 | ศูนย์เด็กเล็ก | กอง
| รับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการรักษาความ | ให้แก่เด็กในการเดินทาง |  | จำนวน | การศึกษา
| ปลอดภัยในการเดินทางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  |  | 3 ศูนย์
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนค่าการเรียนการสอนของเด็ก | 719860 | ศูนย์เด็กเล็ก | กอง
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | นักเรียน |  | จำนวน | การศึกษา
3 ศูนย์
5 | การสนันสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาเด็กเล็กทางด้านร่างกาย-จิตใจ | 820000 | ศูนย์พัฒนา | กอง
| จำนวน 3 ศูนย์และเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษา ปีที่6 | ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาการในการเรียน |  | เด็กเล็ก | การศึกษา
| จำนวน 4 โรงเรียน | ต่อในระดับสูงอย่างมีคุณภาพและเรียนรู้ |  | และโรงเรียน
|  | เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม |  | ในพื้นที่
6 | อุดหนุนโรงเรียนสำหรับอาหารกลางวันเด็กอนุบาล | เพื่อพัฒนาเด็กเล็กทางด้านร่างกาย-จิตใจ | 1328000 | โรงเรียน | กอง
| ป.1-ป.6 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ | ให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาการในการเรียน |  | 4 แห่ง | การศึกษา
| จำนวน 4 โรงเรียน | ต่อในระดับสูงอย่างมีคุณภาพ
|  | 20 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
4.1. แนวทางการพัฒนา : แผนงานการศึกษา | 4.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนเด็กประถม | 7.1 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32 โครง | 110000 | โรงเรียน | กอง
| ศึกษามัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาเรียน | การค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยา |  | ขอรับเงิน | การศึกษา
| รู้ตลอดชีวิต เช่น อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่อุดหนุนศูนย์ | เสพติดและภัยพิบัติของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ |  | อุดหนุน
| การศึกษานอกโรงเรียนในการจัดทำโครงการ ต่างๆ | วิทยา32(บ้านสา-ขันหอม) 20,000 บาท
|  | 7.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแงะ โครงการ |  | โรงเรียน | กอง
|  | เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | บ้านป่าแงะ | การศึกษา
จำนวน 20,000 บาท
|  | 7.3 อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่ขะจาน |  | โรงเรียน | กอง
|  | เจดีย์ใหม่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ |  | แม่ขะจาน | การศึกษา
จำนวน 20,000 บาท
|  | 7.4 อุดหนุนโรงเรียนปางมะกาดวิทยาโครงการ |  | โรงเรียน | กอง
|  | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนปาง |  | บ้านปางมะกาด | การศึกษา
มะกาด จำนวน 20,000 บาท
|  | 7.5 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและ |  | ศูนย์การศึกษา | กอง
|  | การศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแม่เจดีย์โครงการ |  | นอกระบบ | การศึกษา
|  | อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 10,000 บาท |  | (กศน.)
|  | 7.6 อุดหนุนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมโครงการ |  | โรงเรียน | กอง
|  | ให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด |  | แม่เจดีย์วิทยาคม | การศึกษา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 20,000 บาท
|  | 21 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่ | เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 100000 | อบต.แม่เจดีย์ | กอง
| เมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  |  |  | การศึกษา
2 | โครงการจัดงานประเพณีเทศน์ธรรมปลาซ่อน ประจำปี | เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | กอง
| งบประมาณ พ.ศ. 2563 | ท้องถิ่น |  |  | การศึกษา
3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | 90000 | อบต.แม่เจดีย์ | กอง
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  |  |  | การศึกษา
4 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | เพื่อพัฒนาและทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนา | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | กอง
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | คุณธรรมจริยธรรม |  |  | การศึกษา
5 | โครงการสรงน้ำพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย | เพื่อพัฒนาและทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนา | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | กอง
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | คุณธรรมจริยธรรม |  |  | การศึกษา
6 | อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | กอง
| สืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง | หน่วยงานและองค์กรในการจัดทำโครงการ |  |  | การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
|  | 22 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
5.1. แนวทางการพัฒนา : แผนงานการเกษตร | 5.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมกิจกรรมเพื่อสังคม | เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีการอนุรักษ์ป่าไม้ | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ชุมชน สิ่งแวดล้อม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | และไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | เพื่อควบคุมและป้องกันการทำลายป่าไม้ | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | เนื่องจากไฟป่าและการเผาทำลายซากพืชสวน
3 | โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อฟื้นฟูป่าไม้และต้นน้ำ | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
4 | โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและ | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ในพื้น | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | กองช่าง
| คุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่ตำบลแม่เจดีย์
5 | โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการจัด | เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลด | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยสู่แม่น้ำธรรมชาติและการดูแลรักษา | ภาวะโลกร้อน
แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
|  | 23 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
5.2. แนวทางการพัฒนา : แผนงานเคหะและชุมชน | 5.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | อุดหนุนสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและ | 6.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันกู่ | 80000 | บ้านสันกู่ | สำนักปลัด
| ควบคุมไฟป่า แนวกันไฟ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ | หมู่ที่ 4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ |  | หมู่ที่ 4
| สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน | และการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า
จำนวน 10,000 บาท
|  | 6.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าแงะ |  | บ้านป่าแงะ | สำนักปลัด
|  | หมู่ที่ 5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ |  | หมู่ที่ 5
และการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า
จำนวน 10,000 บาท
|  | 6.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน |  | บ้านสันมะนะ | สำนักปลัด
|  | สันมะนะ หมู่ที่ 6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ |  | หมู่ที่ 6
ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า จำนวน 10,000 บาท
|  | 6.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน |  | บ้านทุ่งยาว | สำนักปลัด
|  | ทุ่งยาว หมู่ที่ 7 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ |  | หมู่ที่ 7
ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า จำนวน 10,000 บาท
|  | 6.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน |  | บ้านปางมะกาด | สำนักปลัด
|  | ปางมะกาด หมู่ที่ 8 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ |  | หมู่ที่ 8
ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า จำนวน 10,000 บาท
|  | 24 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
5.2. แนวทางการพัฒนา : แผนงานเคหะและชุมชน | 5.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | 6.6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน |  | บ้านห้วยทราย | สำนักปลัด
|  | ห้วยทราย หมู่ที่ 9 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ |  | หมู่ที่ 9
ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า จำนวน 10,000 บาท
|  | 6.7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำกืน |  | บ้านห้วยน้ำกืน | สำนักปลัด
|  | หมู่ที่ 13 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ |  | หมู่ที่ 13
ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า จำนวน 10,000 บาท
|  | 6.8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าน |  | บ้านป่าซาง | สำนักปลัด
|  | ป่าซางพัฒนา หมู่ที่ 15 โครงการส่งเสริมการ |  | พัฒนา
|  | อนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไข |  | หมู่ที่ 15
ปัญหาไฟป่า จำนวน 10,000 บาท
|  | 25 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
5.3. แนวทางการพัฒนา : แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะจากต้นทาง | เพื่อให้หมู่บ้านมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | และเป็นต้นแบบของตำบลแม่เจดีย์
2 | โครงการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายออกจากชุมชน | เพื่อกำจัดของเสียอันตรายออกจากชุมชนและ | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | มีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
3 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการขยะเพื่อลด | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริหารจัดการ | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ขยะแบบถูกหลักวิชาการ
|  | 26 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
5.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลแม่เจดีย์ | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถี | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตหมู่บ้านบนพื้น | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ชีวิตดังเดิม(Home stay) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | ที่สูงให้มีสภาพเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ
|  | 27 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร และการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่
6.1. แนวทางการพัฒนา : ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานทั่วไป | 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดการเลือกตั้งในระดับต่างๆ การจัดงานรัฐพิธี ราชพีธี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือ | 400000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| การส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน/ตำบล การจัดเก็บ | เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
| ข้อมูล จปฐ.การอุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้าในการจัดงาน | ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รัฐพิธี ราชพิธี งานวันพ่อ งานวันแม่ ฯลฯ
2 | โครงการ "1 อปท 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"องค์การบริหารส่วน | เพื่อเป็นการจัดทำถนนเฉลิมพระเกียรติฯ | 30000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
ตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 | โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฎิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ | เพื่อส่งเสริมผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ | 3000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | พอเพียงในตำบล
4 | โครงการเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ | เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี | 3000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนที่ดี | ประสิทธิภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามศาสตร์ของ | เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมและ | 250000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อมุ่งมั่นเสริมสร้างและ | ทัศนศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพฯ
|  | 28 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
6.1. แนวทางการพัฒนา : ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารงานทั่วไป | 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ | เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน | 40000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน | ตำบล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน
ตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิก | เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน | 20000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ | ตำบล มีความรู้ด้านกฏหมาย
ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
|  | 29 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | เพื่อออกบริการประชาชนในพื้นที่อบต.แม่เจดีย์ | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับตำบล | เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา | 15000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า โครงการออก | เพื่อออกบริการประชาชนในพื้นที่อบต.แม่เจดีย์ | 10000 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
หน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|  | 30 |  |  |  | พ.ศ. 2563 ก.ค.: ผด 02
6.2. แนวทางการพัฒนา : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6.3 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ. 2563 มค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 165000 | อบต.แม่เจดีย์ | ทุกส่วน
ราชการ
2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน | 6500 | อบต.แม่เจดีย์ | ทุกส่วน
ราชการ
3 | งบสนับสนุนเงินสำรองจ่าย | ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. | 145520 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
4 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 200000 | อบต.แม่เจดีย์ | ทุกส่วน
ราชการ

## ผ.02-1
|  | 31 | [12 empty] | ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
|  |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | มค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์สำหรับห้องประชุมสภาฯ | 27200 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนักปลัด
|  | จำนวน 34 ตัว |  |  | กองคลัง
2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | 129600 | อบต.แม่เจดีย์ | สำนัปลัด
จำนวนว 4 เครื่อง