## Sheet1
2
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
2.รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
( √ ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) ( √ ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
( √ ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) ( √ ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ไตรมาสที่ 1-4 (เดือนตุลาคม 2562- เดือนกันยายน 2563)
| ปีงบประมาณ 2561 |  | ปีงบประมาณ 2562 |  | ปีงบประมาณ 2563 |  | ปีงบประมาณ 2564 |  | ปีงบประมาณ 2565 |  | รวม
ยุทธศาสตร์ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ
| โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการ | 32 | 8338900 | 34 | 8378000 | 31 | 13199000 | 35 | 14694000 | 67 | 31672000 | 199 | 76281900
สร้างฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำ
และการจราจร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 260000 | 7 | 460000 | 8 | 440000 | 8 | 450000 | 8 | 450000 | 36 | 2060000
และการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ | 23 | 14946000 | 24 | 15496000 | 24 | 18286000 | 24 | 19386000 | 24 | 20486000 | 119 | 88600000
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 17 | 4440000 | 17 | 4740000 | 20 | 5110000 | 20 | 5260000 | 20 | 5660000 | 94 | 25210000
ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร | 8 | 490000 | 9 | 510000 | 14 | 760000 | 14 | 760000 | 14 | 760000 | 59 | 32800000
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง | 11 | 2468000 | 15 | 2926000 | 16 | 3028000 | 16 | 3028000 | 16 | 3038000 | 74 | 14488000
การปกครองการบริหารและบริการ
สาธารณะตามอำนาจหน้าที่
รวม | 96 | 30942900 | 106 | 32510000 | 113 | 40823000 | 117 | 43578000 | 149 | 62066000 | 581 | 239439900

## Sheet2
3
4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
| จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ | ที่สำเร็จ |  | ที่อยู่ในระหว่าง |  | ที่ยังไม่ได้ |  | ที่มีการยกเลิก |  | ที่มีการเพิ่มเติม |  | ทั้งหมด
|  |  | ดำเนินการ |  | ดำเนินการ
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 20 | 9.37 | 2 | 1.7699 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทรัพยากรน้ำและการจราจร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพ | 12 | 50 | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100
ชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 13 | 65 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | 35.7143 | 0 | 0 | 9 | 64.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100
การบริหารและการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่
รวม | 64 | 56.6372 | 2 | 1.7699 | 47 | 41.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100

## Sheet3
4
5.การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน | 4093243.98 | 17.9081 | 0 | 0 | 4093243.98 | 17.9081
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำและการจราจร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 50360 | 0.22033 | 0 | 0 | 50360 | 0.22033
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพ | 14108843.34 | 61.7267 | 0 | 0 | 14108843.34 | 61.7267
ชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 3156065.34 | 13.8079 | 0 | 0 | 3156065.34 | 13.8079
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ | 111811 | 0.48918 | 0 | 0 | 111811 | 0.48918
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง | 1130332.5 | 4.9452 | 0 | 0 | 1130332.5 | 4.9452
การบริหารและการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่
บัญชีครุภัณฑ์ | 206310 | 0.90261 | 0 | 0 | 206310 | 0.90261
รวม | 22856966.16 | 100 | 0 | 0 | 22856966.16 | 100

## Sheet4
5
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ช่วงเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563)
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ที่ | โครงการ | ดำเนินการ | อยู่ในระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | งบประมาณที่
|  | เสร็จแล้ว | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ที่ได้รับ | เบิกจ่ายไป
1 | โครงการซ่อมแซมจราจรแคพชิลโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติก |  | √ |  | 1300000 | 1190000
คอนกรีต (โอเวอเลย์) บ้านป่าแงะ-พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย หมู่ที่ 5
บ้านป่าแงะ (สายที่ 1) ระยะทาง 0.292 กิโลเมตร
2 | โครงการซ่อมแซมจราจรแคพชิลโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติก | √ |  |  | 5159000 | 4222200
คอนกรีต(โอเวอเลย์) บ้านป่าแงะ-พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย หมู่ที่ 5
บ้านป่าแงะ (สายที่ 2) ระยะทางยาว 2.195 กิโลเมตร
3 | ซ่อมแซมผิวจารจรเคพซีล โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ |  | √ |  | 870000 | 696000
ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายทางบ้านป่าแงะ - ทุ่งยาว
ตำบลแม่เจดีย์ กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร
| รวม |  |  |  | 7329000 | 6108200

## Sheet5
6
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน
ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์/......................
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน............................ ธันวาคม 2563
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2563
3. จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ
| ที่ปรากฏอยู่ในแผน | ที่ได้ปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31 | 20
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทรัพยากรน้ำและการจราจร
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 8 | 4
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพ | 24 | 12
ชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม | 20 | 13 | -
และประเพณีท้องถิ่น
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 14 | 5
และการท่องเที่ยว
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารและ | 16 | 10
การบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่
รวม | 113 | 64
รวม
ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ | 56.6372

## โครงการที่ดำเนินการ(KPI)
7
สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | Kpis | ผลกระทบ
|  | (บาท) | (บาท)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทรัพยากรน้ำและการจราจร
1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 350000
| 1.1 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางมะกาด(หน้าวัดปางมะกาด) หมู่ที่ 8 |  | 163700 | ถนนคอนกรีตได้รับการซ่อมแซม จำนวน 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
| 1.2 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ |  | 29500 | อาคารสถานที่ในสำนักงานได้รับการซ่อมแซม | ไม่มีผลกระทบ
| 1.3 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางถนนลาดยางสายทางบ้านสันกู่-สาเจริญ ตำบลแม่เจดีย์ |  | 99000 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้รับการซ่อมแซม | ไม่มีผลกระทบ
| 1.4 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเข้าสู่อาคาร อบต.แม่เจดีย์ที่เสียหายจากเหตุวาตภัย ที่ทำการ อบต.แม่เจดีย์ |  | 6000 | ระบบไฟฟ้าในสำนักงาน อบต.แม่เจดีย์ได้รับการซ่อมแซม | ไม่มีผลกระทบ
| 1.5 โครงการซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถและอาคารห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่เจดีย์ |  | 41900 | โรงจอดรถได้รับและอาคารได้รับการซ่อมแซม | ไม่มีผลกระทบ
2 | โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | 149000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการซ่อมแซม | ไม่มีผลกระทบ
3 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ขะจาน (สันลมจอย) หมู่ที่ 1 | 260000 | 205000 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
4 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายกลาง)บ้านขันหอม หมู่ที่ 2 | 300000 | 237000 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย 8)บ้านสา หมู่ที่ 3 | 250000 | 241844.16 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย15)บ้านป่าปงะ หมู่ที่ 5 | 250000 | 248000 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
7 | โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาสุสาน บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 | 250000 | 250000 | ศาลาสุสานจำนวน 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ
8 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารเนกประสงค์ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 | 250000 | 248000 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยปางมุ้น)บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 | 210000 | 198904.51 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้าอาคารอเนกประสงค์)บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 | 84000 | 80627.21 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
11 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9 | 158000 | 156000 | ท่อลอดเหลี่ยม 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ
8
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | Kpis | ผลกระทบ
|  | (บาท) | (บาท)
12 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ)หมู่ที่ 10 | 260000 | 205000 | ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยทรัพย์ไพบูรณ์) บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 | 250000 | 248000 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สาย | ไม่มีผลกระทบ
14 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ทางโค้งถนนสายหลัก (ขยายผิวจราจรข้างทาง)บ้านกู่ทอง หมู่ที่14 | 250000 | 244000 | ฝาปิดร่องระบายน้ำและไหล่ทาง 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ
15 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่15 | 118000 | 188000 | ห้องน้ำสาธารณะ 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ
16 | โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายกลาง)บ้านสาเจริญ หมู่ที่16 | 73000 | 68000 | เขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ
17 | โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแยกหนองหอยถึงบ้านนางกรรณิการ์บ้านสาเจริญ หมู่ที่16 | 117000 | 115000 | ฝาปิดร่องระบายน้ำ 1 แห่ง | ไม่มีผลกระทบ
18 | โครงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ | 498000 | 497000 | ค่าไฟฟ้าลดลง | ไม่มีผลกระทบ
19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อความสว่างของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย | 180000 | 114789.1 | หมู่บ้านมีแสงสว่างมากขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
20 | โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้งปรับปรุง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ | 60000 | 58979 | ไฟฟ้าสาธารณะได้รับการซ่อมแซม | ไม่มีผลกระทบ
| รวม 20 โครงการ | 4218000 | 4093243.98
9
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | Kpis | ผลกระทบ
|  | (บาท) | (บาท)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1 | โครการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 15000 | 1550 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล | ไม่มีผลกระทบ
2 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 20000 | 19992 | ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม | ไม่มีผลกระทบ
3 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าของดีตำบลแม่เจดีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 | 30000 | 20360 | ผลิตภัณฑ์ของดีได้รับการสนับสนุน | ไม่มีผลกระทบ
4 | อุหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าโครงการ 112 ปี ของดีเวียงป่าเป้า | 30000 | 30000 | งานของดีเวียงป่าเป้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
| รวม 4 โครงการ | 60000 | 50360
10
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | Kpis | ผลกระทบ
|  | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 11238000 | 10532700 | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 3427200 | 3084000 | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
3 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 480000 | 6000 | ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์(สปสช.) | 135000 | 134865 | กองทุน สปสช.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
5 | โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 40000 | 40000 | โรคระบาดโรคติดต่อต่างๆได้รับการป้องกัน | ไม่มีผลกระทบ
6 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | 200000 | 200000 | กองทุน (กบท.) ได้รับการสนับสนุน | ไม่มีผลกระทบ
7 | โครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 | 15000 | 4200 | อุบัติเหตุลดลง | ไม่มีผลกระทบ
8 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 10000 | 4158.34 | อุบัติเหตุลดลง | ไม่มีผลกระทบ
9 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายโครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว | 3000 | 3000 | ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดลดลง | ไม่มีผลกระทบ
10 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ | 50000 | 49920 | โรคพิษสุนัขบ้าลดลง | ไม่มีผลกระทบ
11 | อุดหนุนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย๋โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา | 50000 | 50000 | จิตอาสาภัยพิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ประจำปี พ.ศ.2563 | 10000 | 0 | บุคลากร อบต.แม่เจดีย์มีความสามัคคีกันมากขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
| รวม 12 โครงการ | 15658200 | 14108843.34
11
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | Kpis | ผลกระทบ
|  | (บาท) | (บาท)
1 | พัฒนาเด็กเล็กด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจสังคมสติปัญญา อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน (ค่าอาหารเสริม นม) | 820000 | 739279.34 | เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
2 | สนับสนุนการพัฒนาด้านโภชนาการสุขภาพร่างกายในการบริโภค ได้แก่ สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่จำนวน 4 โรงเรียน
| 2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ | 460600 | 431900 | เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
| 2.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของโรงเรียนประถม ในเขตพื้นที่จำนวน 4 โรงเรียน | 1328000 | 1124020 | เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา | 108000 | 77806 | เด็กได้รับการช่วยเหลือในการเดินทาง | ใม่มีผลกระทบ
และการรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง ประจำปีงบประมาณ 2563
4 | โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | 50000 | 2400 | บุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น | ใม่มีผลกระทบ
5 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 70000 | 11780 | เด็กได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ | ไม่มีผลกระทบ
6 | โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 719860 | 580340 | เด็กได้รับการสนับสนุนในการศึกษา | ใม่มีผลกระทบ
7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน(อุดหนุน)
| 7.1 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแม่เจดีย์ โครงการขอสนับสนุนงบประมาณดำเนิงานกิจกรรมอบรมเกตรทฤษฎีใหม่ | 10000 | 10000 | เด็กนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม | ไม่มีผลกระทบ
| 7.2 อุดหนุนโครงเรียนบ้านป่าแงะโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20000 | 20000 | เด็กนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม | ไม่มีผลกระทบ
8 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าโครงการงานรัฐพิธีงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นฯ | 40000 | 40000 | รัฐพิธีงานต่างๆได้รับการสนับสนุน | ไม่มีผลกระทบ
9 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าโครงการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 40000 | 40000 | ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการการสืบสาน | ไม่มีผลกระทบ
10 | โครงการจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 90000 | 70540 | ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการการสืบสาน | ไม่มีผลกระทบ
11 | อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 | 20000 | 8000 | ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการการสืบสาน | ไม่มีผลกระทบ
12 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 10000 | 0 | ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการการสืบสาน | ไม่มีผลกระทบ
13 | โครงการสรงน้ำพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 10000 | 0 | ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการการสืบสาน | ไม่มีผลกระทบ
| รวม 13 โครงการ | 3796460 | 3156065.34
12
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | Kpis | ผลกระทบ
|  | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 10000 | 360 | ตำบลมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น | ไม่มีผลกระทบ
2 | อุดหนุนสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมไฟป่าแนวกันไฟเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน | 80000
| 2.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันกู่ หมู่ที่ 4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า |  | 10000 | ไฟป่าลดลงพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษา
| 2.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า |  | 10000 | ไฟป่าลดลงพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษา
| 2.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า |  | 10000 | ไฟป่าลดลงพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษา
| 2.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า |  | 10000 | ไฟป่าลดลงพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษา
| 2.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า |  | 10000 | ไฟป่าลดลงพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษา
| 2.6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า |  | 10000 | ไฟป่าลดลงพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษา
| 2.7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า |  | 0
| 2.8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ 15 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า |  | 10000 | ไฟป่าลดลงพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษา
3 | โครงการชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 20000 | 19980 | ปัญหาขยะในพื้นที่ลดลง
4 | โครงการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายออกจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 10000 | 2976 | ขยะอันตรายในพื้นที่ได้รับการกำจัด
5 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตดังเดิม(Home stay) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 20000 | 18495 | แหล่งท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุน
| รวม 5 โครงการ | 140000 | 111811
13
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการบริการ
สาธารณะตามอำนาจหน้าที่
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | Kpis | ผลกระทบ
|  | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 | 3000 | 360 | คุณภาพการทำงานของพนักงาน | ไม่มีผลกระทบ
2 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนฯ | 250000 | 198120 | ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น | ไม่มีผลกระทบ
3 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.แม่เจดีย์ ประจำปี พ.ศ.2563 | 40000 | 16615 | ผู้เข้าร่วมอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน | ไม่มีผลกระทบ
4 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 15000 | 1550 | ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล | ไม่มีผลกระทบ
5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 10000 | 8500 | ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง | ไม่มีผลกระทบ
6 | โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 3000 | 2110 | เศรษฐกิจพอเพียงได้รับการส่งเสริม | ไม่มีผลกระทบ
7 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 165000 | 135908 | กองทุนประกันสังคมได้รับการสนับสนุน | ไม่มีผลกระทบ
8 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 6500 | 6200 | กองทุนเงินทดแทนได้รับการสนับสนุน | ไม่มีผลกระทบ
9 | งบสนับสนุนเงินสำรองจ่าย | 645520 | 560969.5 | ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ | ไม่มีผลกระทบ
10 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | 200000 | 200000 | กอกทุนบำเหน็จบำนาญได้รับการสนับสนุน | ไม่มีผลกระทบ
| รวม 10 โครงการ | 1138020 | 1130332.5
14
บัญชีครุภัณฑ์ อบต.แม่เจดีย์
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | Kpis | ผลกระทบ
|  | (บาท) | (บาท)
1 | จัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์สำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ | 27200 | 26180 | อบต.แม่เจดีย์มีเก้าอี้ในการประชุม | ไม่มีผลกระทบ
2 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง (จัดซื้อ 2 เครื่อง) | 129600 | 72000 | อบต.มีเครื่องปรับอากาศ | ไม่มีผลกระทบ
3 | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ | 22900 | 22900 | สำนักงานมีโต๊ะพับในการใช้งานต่างๆ | ไม่มีผลกระทบ
4 | จัดซื้อถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขนาดบรรจุ 20 ลิตร | 5800 | 5800 | สำนักงานมีถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกับโรคติดต่อต่างๆ | ไม่มีผลกระทบ
5 | จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) | 52000 | 52000 | สำนักงานมีเครื่องกำเนินไฟในการดำเนินการต่างๆ | ไม่มีผลกระทบ
6 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | 19000 | 18980 | อบต.แม่เจดีย์มีเครื่องตัดหญ้า | ไม่มีผลกระทบ
7 | จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ | 8500 | 8450 | อบต.มีเลื่อยยนต์ในการบริหารจัดการภายในสำนักงาน | ไม่มีผลกระทบ
| รวม 7 โครงการ | 265000 | 206310
15
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและได้กันเงินงบประมาณไว้แล้ว
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | Kpis | ผลกระทบ
|  | (บาท) | (บาท)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทรัพยากรน้ำและการจราจร
1 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดทางเข้าบ้านราษฎร(ซอย 3)บ้านสันกู่ หมู่ที่ 4 | 250000
2 | โครงการก่อสร้างป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 | 226000
| รวม 2 โครงการ | 476000 | -